## Sheet1
Start Year	2018
Administrative budget amount	800000
Repairs and maintenance budget amount	170000
Initial reserve fund amount	600000
Previous year budget	907000
Assumed CPI	0
Bank deposit interest rate	0

Year						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Initial reserve						600000	620000	849000	914000	378000	668000	393000	633000	843000	1133000
Admin budget (nominal)						800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
R & M budget (nominal)						170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000
Additional percentage for management						38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Management budget						304000	304000	304000	304000	304000	304000	304000	304000	304000	304000
Management budget OK?
Total budget (nominal)						1104000	1104000	1104000	1104000	1104000	1104000	1104000	1104000	1104000	1104000
Budget change						21.7199558986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Management spend						284000	75000	239000	840000	14000	579000	64000	94000	14000	239000
Final reserve						620000	849000	914000	378000	668000	393000	633000	843000	1133000	1198000
Final reserve OK?

Totals						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ten Year Plan Amount (Real)						284000	75000	239000	840000	14000	579000	64000	94000	14000	239000
Ten Year Plan Amount (Nominal)						284000	75000	239000	840000	14000	579000	64000	94000	14000	239000

Ten Year Plan Detail
Item	Start Year	End Year	Step	Annual amount (real)
Repainting woodwork	2018	2018	1	270000		270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repainting walls	2021	2021	1	670000		0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0
Repainting woodwork	2023	2023	1	240000		0	0	0	0	0	240000	0	0	0	0
TV Upgrade	2020	2020	1	100000		0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
Water-wise plants	2018	2027	1	5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Replacing irrigation system	2025	2025	1	80000		0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
Gutters and downpipes	2020	2021	1	125000		0	0	125000	125000	0	0	0	0	0	0
Fibre-optic installation	2019	2019	1	10000		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Individual water meters	2023	2023	1	300000		0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
Improved vlei lighting	2019	2019	1	20000		0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Solar initiative	2024	2024	1	50000		0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
Electric fence	2027	2027	1	25000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000
CCTV cameras	2019	2023	2	25000		0	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0
Water tanks	2019	2021	2	6000		0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Driveway	2018	2027	1	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Pipes	2027	2027	1	200000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
Roofs	2018	2027	1	5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	2018	2027	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	2027	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	2027	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	2027	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018	2027	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0